## Hoja1
1. En el calendario se pueden elegir fechas a futuro, no están desactivadas fechas que aún no han pasado.
2. Al momento de aplicar un filtro aparecen etiquetas cortadas.
3. Antes de que se muestren resultados siquiera, los botones de paginación están activos.
4. La etiqueta de la columna "Evaluacion" debería ser "Evaluación"
5. Al momento de hacer pequeña la columna de "Tipo" si los iconos no caben, se desbordan a la siguiente columna
6. Permite ingresar caracteres especiales en la sección de filtros
7. Se puede colocar un texto en los filtros sin seleccionar categoría y permite hacer la búsqueda. Aunque no muestra nada.
8. Después de realizar un filtro, sale un Tooltip que dice "Lorem ipsum"
9. En la ventana con múltiples tipos de interacciones, al momento de seleccionar la interacción de video, el video aparece sobre el listado de interacciones y no hay manera de volver para seleccionar otro vídeo u otra interacción.
10. En la tabla de resultados, al dar doble clic no abre la ventanita de cada resultado, hay que dar como 8 clics para eso, el único que abre bien es el de interacciones múltiples
11. Al momento de poner el signo de + para concatenar los filtros, y colocar una cadena de texto, el menú desplegable ya no se muestra completo.
12. El icono de descargas múltiples se mueve sin estar activo.
13. Cuando no se selecciona una categoría en el filtro, se borra lo que se está escribiendo, se le coloca ESC para borrar la lista de posibles categorías, se vuelve a escribir otro filtro, ya no aparece el menú desplegable con los tipos. Se corrige al dar clic al botón x para limpiar todo.
14. Dentro de la tabla de resultados sólo marca Grupo ACD en el encabezado, pero en los filtros marca que también pueden buscarse en campañas.
15. Al momento de hacer una consulta con pocos resultados, los botones de paginación están activos y el índice indica 1/0 (debería ser 1/1).
16. Al enviar una grabación por correo, no valida que sea un correo lo que se le coloca en el destinatario, sólo lo envía y ya. O bien parece que envía.
17. No hay ningún mensaje de confirmación de que ya envió el correo. No sé si se envió bien, o con fallos, sólo desaparece la ventana y yo asumo que se envió.
18. No tiene como obligatorio los campos de Asunto ni de Mensaje, por lo que envía la grabación de cualquier manera, pero, no hay ni siquiera un mensaje predeterminado o un asunto que diga que eso es una grabación o algo, puede que la bandeja de correo envíe este tipo de mensajes a spam.
19. Los datos de la grabación cuando se califica una grabación aparecen en inglés, cuando el sistema está en español.
20. Al momento de comenzar a calificar (sin una calificación previa) una grabación, el icono de Editar y PDF aparece habilitado.
21. En la tabla de resultados, en la columna de evaluación aparecen 5 estrellas, mientras que en la ventana para calificar una grabación aparecen sólo 4.
22. Al calificar una grabación por primera vez y no contestar todas las preguntas del formato, la calificación no se guarda, pero tampoco aparece un mensaje en donde pida que debe contestar todo el formato para guardar la calificación.
23. Al momento de guardar una calificación y volver a abrirla, el combo de supervisor me aparece sólo como Supervisor (y sí, si seleccioné un supervisor).
24. El sistema me permite cambiar las respuestas en el formato aún si no he dado clic al botón de Editar. Cambio las respuestas, doy clic en Editar, Guardo formato, no me deja guardar, pienso que el que no deje guardar está bien, pero entonces no debería dejarme cambiar respuestas si no he dado clic primero en el botón Editar.
25. Al momento de dar clic al botón editar y cambiar la calificación y guardar, no guarda la nueva calificación.
26. La etiqueta en inglés de evaluación de los datos del registro en la ventana de chat aparece como "Evaluación".
27. En la versión inglés no hay tooltip para el botón de calificar.
28. Permite realizar varias marcas en un mismo lugar del espectro de grabación.
29. Aún no aparece la hora del mensaje en la ventana de chat y en las descargas si, no es útil si se esta calificando calidad.
30. En la ventana de calificación, cuando se coloca el botón editar y no se edita nada aun manda petición al servidor para guardar.
31. El tooltip de la barra para calificaciones que se selecciona en una serie numérica aparece con decimales aunque no los tenga.
32. En la ventana combinada en el voice modulation aparece el resultado en español
33. Después de poner un signo + en una primera consulta, los filtros no pueden seleccionarse de nuevo si ya los han escogido; pero en una segunda consulta no se eliminan los filtros.
18. No tiene como obligatorio los campos de Asunto ni de Mensaje, por lo que envía la grabación de cualquier manera, pero, no hay ni siquiera un mensaje predeterminado o un asunto que diga que eso es una grabación o algo, puede que la bandeja de correo envíe este tipo de mensajes a spam.
24. El sistema me permite cambiar las respuestas en el formato aún si no he dado clic al botón de Editar. Cambio las respuestas, doy clic en Editar, Guardo formato, no me deja guardar, pienso que el que no deje guardar está bien, pero entonces no debería dejarme cambiar respuestas si no he dado clic primero en el botón Editar.
34. Al momento de saturar de filtros la barra, sólo se van acomodando haciendo más grande la tabla a lo ancho, no se acomodan en renglones hacia abajo.
35. Además de que la lista de filtros no se muestra completo despues de poner el signo + (ver punto 11) el listado no se elimina correctamente los que ya fueron utilizados.
36. El icono de descargas múltiples no sirve.
37. En la ventana de chat y de interacciones múltiples no hay tooltips.
38. Al momento de comenzar a calificar (sin una calificación previa) una grabación, los iconos de Borrar, Editar y PDF aparecen habilitados.